## doc1
Tabela Nr 3
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |  | Łączne nakłady finansowe | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |  | Wykonanie na dzień 31.12.2013r | Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
[7 empty] | od | do
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:
WYDATKI MAJĄTKOWE:
| 1 | 630 | 63095 | 6057 6059 | Aktywnie nad Wkrą - rozwój turystyki w gminie Pomiechówek - | Urząd Gminy Pomiechówek | 2013 | 2014 | 486500 | 0 | 486500 | 0 |  | 0 | Zakończenie zadania II półrocze 2014r.
| 2 | 630 | 63095 | 6057 6059 | Budowa Bulwaru nad Wkrą w miejscowościach Brody, Brody-Parcele oraz Czarnowo | Urząd Gminy Pomiechówek | 2008 | 2014 | 1045370.68 | 25102.99 | 720452.63 | 0 |  | 24011.08 | Zakończenie zadania II półrocze 2014r.
| 3 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Budowa ogólnodostępnych placów zabaw i boisk w miejscowościach Cegielnia-Kosewo, Wymysły, Nowy Modlin, Błędowo, Kikoły, Czarnowo, Goławice Pierwsze, Goławice Drugie, Pomiechówek | Urząd Gminy Pomiechówek | 2010 | 2013 | 1975424.01 | 1902524.01 | 0 | 0 |  | 1844099.01 | Inwestycja zakończona oddana do użytkowania
| 4 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Przebudowa i wyposażenie gminnego targowiska w Brodach Gmina Pomiechówek | Urząd Gminy Pomiechówek | 2013 | 2014 | 1297594.41 | 1000 | 1296594.41 | 0 |  | 0 | Zakończenie zadania II półrocze 2014r.
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego
WYDATKI MAJĄTKOWE:
| 1 | 801 | 80104 | 6050 | Budowa gminnego dziesięciooddziałowego przedszkola integracyjnego w Pomiechówku | Urząd Gminy Pomiechówek | 2013 | 2014 | 16641260 | 5721260 | 10920000 | 0 |  | 5715248.06 | I etap zadania - zakończono II etap zadania - II półrocze 2014r
| 2 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem w m. Pomiechówek | Urząd Gminy Pomiechówek | 2013 | 2015 | 290000 | 60000 | 115000 | 115000 |  | 60000 | Zakup nieruchomosci z rozłożoną płatnością na lata 2013-2015 - obiekt oddany do użytkowania.