## harmonogram
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU
RPO WM/4.1/2/2009
Beneficjent: Gmina Pomiechówek
Numer Projektu: RPO/4.1/2/00106/09, nr kancelaryjny: 1109/09
Tytuł Projektu Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej
w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach-Parcelach i Brodach oraz wodociągu w Brodach-Parcelach, gmina Pomiechówek
| Rok 2007r. II kwartał | Rok 2007r. III kwartał | Rok 2007r. IV kwartał | Rok 2008r. I kwartał | Rok 2008r. II kwartał | Rok 2008r. III kwartał | Rok 2008r. IV kwartał | Rok 2009r. I kwartał | Rok 2009r. II kwartał | Rok 2009r. III kwartał | Rok 2009r. IV kwartał | Rok 2010r. I kwartał | Rok 2010r. II kwartał | Rok 2010r. III kwartał | Rok 2010r. IV kwartał | Rok 2011r. I kwartał | Rok 2011r. II kwartał | Rok 2011r. III kwartał | RAZEM | RAZEM
Koszty kwalifikowane | 0 | 0 | 894248.46 | 2001.6 | 219.6 | 82.51 | 1021532.61 | 0 | 141430.83 | 26298.52 | 3357325.57 | 0 | 900545.1839 | 264456.7577 | 1054096.55 | 555100 | 1140491.77 | 2687977.28 | 12045807.2416 | 0.0016
Prace budowlano-montażowe: oczyszczalnia | [19 empty] | 2058807.34
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Brodach, gmina Pomiechówek w ramach projektu Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach i Brodach-Parcelach, gmina Pomiechówek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3291173.64 | 0 | 900545.1839 | 264456.7577 | 893805.1 | 0 | 0 | 0 | 5349980.6816 | 5349980.6816
Prace budowlano-montażowe: kanalizacja
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Polnej, Wrzosowej, Dojazdowej w Brodach - Parcelach i Czarnowie oraz Kupieckiej, J. Kilińskiego i Przejazdowej | 0 | 0 | 844248.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844248.51 | 844248.51
Roboty budowlane uzupełniające część I zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Polnej, Wrzosowej, Dojazdowej w Brodach – Parcelach i Czarnowie oraz Kupieckiej, J. Kilińskiego i Przejazdowej w Pomiechówku ” | 0 | 0 | 19244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19244 | 18281
Roboty budowlane uzupełniające część II zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Polnej, Wrzosowej, Dojazdowej w Brodach – Parcelach i Czarnowie” | 0 | 0 | 5755.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5755.95 | 5468.15
Roboty uzupełniające część III zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kupieckiej, J. Kilińskiego i Przejazdowej w Pomiechówku” | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 23750
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku i Brodach-Parcelach, gmina Pomiechówek - Etap p.n.: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach: Przytorowej, części Broniewskiego, Parkowej, Wczasowej w Brodach- Parcelach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021532.61 | 0 | 136214.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157746.93 | 1157746.93
Roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego , pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku i Brodach Parcelach, gmina Pomiechówek – Etap p.n.: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach: Przytorowej, części Broniewskiego, Parkowej, Wczasowej w Brodach Parcelach” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14838.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14838.82 | 14838.82
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach i Brodach-Parcelach, gmina Pomiechówek w ramach projektu Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach i Brodach-Parcelach, gmina Pomiechówek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549000 | 1140491.77 | 2234959.93 | 3924451.7 |  | 0
Prace budowlano-montażowe: wodociąg
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Szafirowej w Brodach-Parcelach, gmina Pomiechówek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68320 | 0 | 0 | 0 | 68320
Nadzór inwestorski
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Brodach, gmina Pomiechówek oraz budowa kanalizacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57147.88 | 0 | 0 | 0 | 53356.37 | 0 | 0 | 41480 | 151984.25 | 69
Prace przygotowawcze
Prace przygotowawcze | 0 | 0 | 0 | 2001.6 | 219.6 | 82.51 | 0 | 0 | 5216.51 | 11459.7 | 9004.05 | 0 | 0 | 0 | 32742 | 0 | 0 | 99110.43 | 159836.4 | 60725.97
Promocja projektu
Promocja projektu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5873.08 | 0 | 0 | 6326.92 | 12200 | 7475109.0616
Audyt zewnętrzny
Audyt zewnętrzny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 |  | 6100 | 12200 | 7585544.31
Rezerwa
Rezerwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | -110435.2484
ŁĄCZNIE KOSZTY KWALIFIKOWANE | [18 empty] | 12045807.2416
Koszty niekwalifikowane | 0 | 17950 | 51791.54 | 347.28 | 87596 | 62830 | 252489.39 | 63498 | 30440.37 | 30304 | 166030.73 | 0 | 39908.2361 | 11716.6623 | 20096.53 | 0 | 0 | 0 | 834998.7384
Prace budowlano-montażowe:oczyszczalnia
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Brodach, gmina Pomiechówek w ramach projektu Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach i Brodach-Parcelach, gmina Pomiechówek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148826.36 | 0 | 39908.2361 | 11716.6623 | 1010.9 | 0 | 0 | 0 | 201462.1584
Prace budowlano-montażowe: kanalizacja
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Polnej, Wrzosowej, Dojazdowej w Brodach - Parcelach i Czarnowie oraz Kupieckiej, J. Kilińskiego i Przejazdowej | 0 | 0 | 31791.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31791.49
Roboty budowlane uzupełniające część I zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Polnej, Wrzosowej, Dojazdowej w Brodach – Parcelach i Czarnowie oraz Kupieckiej, J. Kilińskiego i Przejazdowej w Pomiechówku ” | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku i Brodach-Parcelach, gmina Pomiechówek - Etap p.n.: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach: Przytorowej, części Broniewskiego, Parkowej, Wczasowej w Brodach- Parcelach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38467.39 | 0 | 5129.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43596.76
Nadzór inwestorski
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Brodach, gmina Pomiechówek oraz budowa kanalizacji | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 2000 | 12668.12 | 0 | 0 | 0 | 11827.63 | 0 | 0 | 0 | 69495.75
Prace przygotowawcze
Prace przygotowawcze |  | 17950 | 0 | 347.28 | 87596 | 62830 | 191022 | 63498 | 25311 | 28304 | 4536.25 | 0 | 0 | 0 | 7258 | 0 | 0 | 0 | 488652.53
ŁĄCZNIE KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE | [18 empty] | 834998.7384
ŁĄCZNIE CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU | [18 empty] | 12880805.98
Data i Podpis Wnioskodawcy …………………………

## tabela G
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Koszty kwalifikowalne | 894248.46 | 1023836.32 | 3525054.92 | 2219098.49 | 4383569.05 | 12045807.24
Prace budowlano-montażowe: oczyszczalnia |  |  | 2697683.31 | 1687546.75 |  | 4385230.06
VAT 22% |  |  | 593490.33 | 371260.29 |  | 964750.62
Prace buowlano-montażowe: kanalizacja | 25634.69 | 837321.81 | 123814.05 |  | 3216763.69 | 4203534.24
VAT 22% | 5639.63 | 184210.8 | 27239.09 |  | 707688.01 | 924777.53
Prace buowlano-montażowe: kanalizacja | 806517.89 |  |  |  |  | 806517.89
VAT 7% | 56456.25 |  |  |  |  | 56456.25
Prace buowlano-montażowe: wodociąg |  |  |  | 56000 |  | 56000
VAT 22% |  |  |  | 12320 |  | 12320
Nadzór inwestorski |  | 0 | 46842.52 | 43734.73 | 34000 | 124577.25
VAT 22% |  | 0 | 10305.36 | 9621.64 | 7480 | 27407
Prace przygotowawcze |  | 2061.45 |  |  |  | 2061.45
Vat - zwolnione |  | 0 |  |  |  | 0
Prace przygotowawcze |  | 198.57 | 21049.39 | 26837.7 | 81238.06 | 129323.72
VAT 22% |  | 43.69 | 4630.87 | 5904.3 | 17872.37 | 28451.23
Promocja projektu |  |  |  | 4814 | 5186 | 10000
VAT 22% |  |  |  | 1059.08 | 1140.92 | 2200
Audyt zewnętrzny |  |  |  |  | 10000 | 10000
VAT 22% |  |  |  |  | 2200 | 2200
Rezerwa |  |  |  | 0 | 300000 | 300000
Koszty niekwalifikowalne | 69741.54 | 403262.67 | 290273.1 | 71721.43 |  | 834998.74
Prace buowlano-montażowe: oczyszczalnia |  |  | 121988.82 | 43144.1 |  | 165132.92
VAT 22% |  |  | 26837.54 | 9491.7 |  | 36329.24
Prace buowlano-montażowe: kanalizacja | 965.3 | 31530.65 | 4204.4 |  |  | 36700.35
VAT 22% | 212.37 | 6936.74 | 924.97 |  |  | 8074.08
Prace buowlano-montażowe: kanalizacja | 28611.09 |  |  |  |  | 28611.09
VAT 7% | 2002.78 |  |  |  |  | 2002.78
Prace buowlano-montażowe: wodociąg | [5 empty] | 0
VAT 22% | [5 empty] | 0
Nadzór inwestorski | 16393.44 | 18852.46 | 12023.05 | 9694.78 |  | 56963.73
VAT 22% | 3606.56 | 4147.54 | 2645.07 | 2132.85 |  | 12532.02
Prace przygotowawcze | 73.77 | 280160.07 | 99712.5 | 5949.18 |  | 385895.52
VAT 22% | 16.23 | 61635.21 | 21936.75 | 1308.82 |  | 84897.01
Prace przygotowawcze | 0 |  |  |  |  | 0
Vat - zwolnione | 0 |  |  |  |  | 0
Prace przygotowawcze | 15146 |  |  |  |  | 15146
PDOF | 2714 |  |  |  |  | 2714
Promocja projektu | [5 empty] | 0
VAT 22% | [5 empty] | 0
Audyt zewnętrzny | [5 empty] | 0
VAT 22% | [5 empty] | 0
Rezerwa | [5 empty] | 0
|  |  | RAZEM | 12880805.98

## obliczenia
Podpisane umowy 2010/2011r.
| I kw.2011 | II kw 2011 | III kw 2011 | RAZEM
Kanalizacja ul. Kolejowa | 188300 |  | 529426 | 717726
Kanalizacja ul. Serocka, Ludowa, Szafirowa | 176000 | 50170 | 250118 | 476288
Kanalizacja ul. Przejazdowa, Kościelna, Kwiatowa, Ogrodowa, rybacka, Plazowa, Wodna, Bałtycka, Mazowiecka, Rolnicza. | 478725.56 | 1090321.77 | 315543.84 | 1884591.17
Kanalizacja ul. Wojska Polskiego, Wolności, Księża Góra | 628753.19 |  | 217093.34 | 845846.53
razem kanalizacja | 1471778.75 | 1140491.77 | 1312181.18 | 3924451.7
Wodociąg ul. Szafirowa | 68320 |  |  | 68320
Geodezja |  |  | 99110.43 | 99110.43
Nadzór |  |  | 41480 | 41480
RAZEM | 3011877.5 | 2280983.54 | 2764952.79 | 8057813.83
Podpisane umowy 2010/2011r. + zamówienia uzupełniające
| I kw.2011 | II kw 2011 | III kw 2011 | RAZEM
Kanalizacja ul. Kolejowa | 282450 |  | 794139 | 1076589
Kanalizacja ul. Serocka, Ludowa, Szafirowa | 264000 | 75255 | 375177 | 714432
Kanalizacja ul. Przejazdowa, Kościelna, Kwiatowa, Ogrodowa, Rybacka, Plażowa, Wodna, Bałtycka, Mazowiecka, Rolnicza. | 718088.35 | 1635482.65 | 473315.76 | 2826886.76
Kanalizacja ul. Wojska Polskiego, Wolności, Księża Góra | 943129.78 |  | 325640.01 | 1268769.79
razem kanalizacja | 2207668.13 | 1710737.65 | 1968271.77 | 5886677.55
Wodociąg ul. Szafirowa | 102480 |  |  | 102480
Geodezja |  |  | 148665.65 | 148665.65
Nadzór |  |  | 62220 | 62220