## doc1
Tabela Nr 3
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |  | Łączne nakłady finansowe | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Wykonanie na dzień 31.12.2014r | Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
[7 empty] | od | do
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:
WYDATKI MAJĄTKOWE:
| 1 | 630 | 63095 | 6057 6059 | Aktywnie nad Wkrą - rozwój turystyki w gminie Pomiechówek | Urząd Gminy Pomiechówek | 2013 | 2014 | 752500 | 752500 | 0 | 0 | 694745.45 | Część zadań inwestycyjnych zakończona,zamknięcie projektu 31.03.2015r
| 2 | 630 | 63095 | 6057 6059 | Aktywnie nad Wkrą - rozwój turystyki w gminie Pomiechówek II etap | Urząd Gminy Pomiechówek | 2014 | 2015 | 856190.83 | 702440.83 | 153750 | 0 | 632195.53 | Zakończenie zadania I półrocze 2015r.
| 2 | 630 | 63095 | 6057 6059 | Budowa Bulwaru nad Wkrą w miejscowościach Brody, Brody-Parcele oraz Czarnowo | Urząd Gminy Pomiechówek | 2008 | 2014 | 1168370.68 | 808452.63 | 0 | 0 | 807255.53 | Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania
| 3 | 010 | 01036 | 6057 6059 | Budowa świetlicy wiejskiej w Błędowie | Urząd Gminy Pomiechówek | 2014 | 2015 | 218973.28 | 14473.28 | 204500 | 0 | 5000 | Zakończenie zadania I kwartał 2015r.
| 4 | 010 | 01036 | 6057 6059 | Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Modlinie | Urząd Gminy Pomiechówek | 2014 | 2015 | 219564.64 | 17064.64 | 202500 | 0 | 5000 | Zakończenie zadania I kwartał 2015r.
| 5 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Przebudowa i wyposażenie gminnego targowiska w Brodach Gmina Pomiechówek | Urząd Gminy Pomiechówek | 2013 | 2014 | 1327594.42 | 1154564.83 | 0 | 0 | 1154364.82 | Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego
WYDATKI MAJĄTKOWE:
| 1 | 801 | 80104 | 6050 | Budowa gminnego dziesięciooddziałowego przedszkola integracyjnego w Pomiechówku | Urząd Gminy Pomiechówek | 2013 | 2014 | 17641260 | 11287804.47 | 0 | 0 | 8594615.84 | Inwestycja zakończona, oddana do użytkowania
| 2 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem w m. Pomiechówek | Urząd Gminy Pomiechówek | 2013 | 2015 | 290000 | 115000 | 115000 | 0 | 115000 | Zakup nieruchomosci z rozłożoną płatnością na lata 2013-2015 - obiekt oddany do użytkowania.