## 11_zał__
Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 78/2015
Wójta Gminy Pomiechówek
z dnia 24.08.2015 r.
Zestawienie zadań majątkowych wraz z informacją o stopniu ich realizacji na dzień
30.06.2015
Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | PLAN NA 2015 ROK | WYKONANIE NA 30.06.2015R | % WSKAŹNIK WYKONANIA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 600 | 60014 | 6050 | Wykonania dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W na odcinku ul. Nasielskiej w miejscowości Pomiechówek | 40000 | 0 | 0
2 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych w m. Pomiechówek | 80000 | 0 | 0
3 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg gminnych | 115000 | 0 | 0
4 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kładki w m. Pomiechówek | 50000 | 0 | 0
5 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ronda w m. Stanisławowo | 50000 | 0 | 0
6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych | 99593.66 | 34433 | 34.5735
7 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie projektu podwyższenia terenu - Bronisławka | 9504.11 | 0 | 0
8 | 600 | 60016 | 6057 6059 | Budowa chodnika wraz z miejscami parkingowymi wzdłuż ul. Mazowieckiej w m. Pomiechowo | 158617.58 | 155083.94 | 97.7722
9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Orzechowo | 200000 | 0 | 0
10 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja serwerowni | 50000 | 0 | 0
11 | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja strażnicy OSP w Pomiechówku | 173499 | 21156 | 12.1937
12 | 754 | 75412 | 6050 | Nadbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku przy ul. Kilińskiego 3 | 350000 | 0 | 0
13 | 630 | 63095 | 6050 | Budowa infrastruktury turystycznej w tym: | 245950 | 150471.79 | 61.1798
|  |  |  | Ścianka wspinaczkowa | 79950 | 79950 | 100
|  |  |  | Zjazd tyrolski | 85000 | 19056 | 22.4188
|  |  |  | Strzelnica | 81000 | 51465.79 | 63.538
14 | 630 | 63095 | 6050 | Wykonanie wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego wraz z system | 70000 | 19960.74 | 28.5153
15 | 801 | 80101 | 6050 | Zakup tablicy interaktywnej | 5000 | 5000 | 100
16 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Pomiechówku | 60000 | 59999.4 | 99.999
17 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej dot. kanalizacji sanitarnej na ul Warszawskiej w Pomiechówku | 10000 | 0 | 0
18 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej zadań wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pomiechówek | 106697 | 124.5 | 0.11669
19 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie wodociągu w m. Pomiechówek w pasie drogowym na działkach o nr ewidencyjnym 182/1,172/1,171/1 | 15000 | 0 | 0
20 | 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja studni w hydroforni w m. Kosewo | 75000 | 0 | 0
21 | 900 | 90005 | 6050 | Opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej | 35000 | 0 | 0
22 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pomiechówek w ramach Funduszu Sołeckiego, w miejscowościach: | 22235.74 | 0 | 0
|  |  |  | Wola Błędowska | 5000 | 0 | 0
|  |  |  | Śniadówko | 12219.56 | 0 | 0
|  |  |  | Nowe Orzechowo | 5016.18 | 0 | 0
23 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pomiechówek | 50000 | 0 | 0
24 | 900 | 90095 | 6050 | Monitoring obiektów rekreacyjno-sportowych | 43000 | 40170.16 | 93.419
25 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekracyjno-sportowego prz ul. Sportowej | 13508.76 | 0 | 0
26 | 900 | 90095 | 6050 | Dokumentacja techniczna -zagospodarowanie terenu leśnego - sołectwo Brody, Brody, Parcele | 10000 | 0 | 0
27 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa Wiaty-Wólka Kikolska | 5500 | 0 | 0
28 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja budynku świetlicy-Stanisławowo | 13000 | 0 | 0
29 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie projektu na przebudowę placu - Pomiechowo | 7186.89 | 0 | 0
30 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie placu zabaw na ul. Wojska Polskiego | 9208.76 | 3563.31 | 38.6948
31 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa oświetlenia na terenie placu zabaw, boiska i świetlicy - Nowy Modlin | 10000 | 0 | 0
32 | 900 | 90095 | 6050 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej -Nowy Modlin | 15298.1 | 13604.3 | 88.928
33 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja lokalu Filli Bibliotecznej w Kosewie | 10778.71 | 0 | 0
34 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu nadrzecza Wkry w Kosewku | 13494.17 | 0 | 0
35 | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw - zakup huśtawki - Cegielnia - Kosewo | 4396 | 0 | 0
36 | 900 | 90095 | 6050 | Zakup bezpiecznej nawierzchni - Kikoły | 9000 | 2567.01 | 28.5223
37 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa budynku wielofunkcyjnego | 18450 | 18450 | 100
38 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja budynku Klubu Wiejskiego w m. Kosewo | 153804 | 1230 | 0.79972
39 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie koncepcji zagospodarowania centrum w m. Pomiechówek | 30000 | 0 | 0
40 | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej - zagospodarowanie powierzchni lokalu na działalność rekreacyjno-sportową | 25000 | 0 | 0
41 | 926 | 92601 | 6050 | Zakup doposażenia hali sportowej - sauna | 24800 | 20877.49 | 84.1834
Ogółem |  |  |  |  | 2755708.22 | 546691.64 | 19.8385