## doc1
Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 76/2016
Wójta Gminy Pomiechówek
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |  | Łączne nakłady finansowe | Plan 2016 | Wykonanie na dzień 30-06-2016 | % wykonania
|  |  |  | od | do
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) |  |  |  | 1581426.82 | 1462875.82 | 1772.97 | 0.1212
| 1.a | - wydatki bieżące |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.b | - wydatki majątkowe |  |  |  | 1581426.82 | 1462875.82 | 1772.97 | 0.1212
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1 | - wydatki bieżące |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1 | - wydatki bieżące |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego |  |  |  | 1581426.82 | 1462875.82 | 1772.97 | 0.1212
| 1.3.1 | - wydatki bieżące |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe |  |  |  | 1581426.82 | 1462875.82 | 1772.97 | 0.1212
| 1.3.2.1 | Budowa infrastruktury turystycznej - zjazd tyrolski | Urząd Gminy Pomiechówek | 2015 | 2016 | 103976 | 80000 | 1772.97 | 2.2162
| 1.3.2.2 | Budowa wodociągu w m. Błędowo ul.Brzozowa | Urząd Gminy Pomiechówek | 2015 | 2016 | 40000 | 20000 | 0 | 0
| 1.3.2.3 | Nabycie nieruchomości dz.ew.316/12,316/13,6/104 w obrębie 15 - Nowy Modlin | Urząd Gminy Pomiechówek | 2015 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2.4 | Przebudowa i adaptacja budynku przychodni zdrowia na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia w m. Pomiechówek | Pomiechówek | 2013 | 2016 | 1437450.82 | 1362875.82 | 0 | 0