## 10_zał__
Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 76/2016
Wójta Gminy Pomiechówek
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
Zestawienie zadań majątkowych wraz z informacją o stopniu ich realizacji na dzień 30.06.2016r
Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | PLAN NA 2016 ROK | WYKONANIE NA 30.06.2016R | % WSKAŹNIK WYKONANIA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pomiechówek w miejscowościach Goławice Pierwsze, Goławice Drugie, Cegielnia-Kosewo, Zapiecki, Wólka Kikolska i Pomiechowo | 900000 | 510489.55 | 56.7211
2. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w m. Stare Orzechowo | 10000 | 0 | 0
3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa i modernizacja dróg gminnnych w tym w ramach Funduszu Sołeckiego: | 47292.36 | 0 | 0
|  |  |  | Wymysły | 7467.21 | 0 | 0
|  |  |  | Pomocnia | 7599.71 | 0 | 0
|  |  |  | Kosewko | 12049.22 | 0 | 0
|  |  |  | Błędówko | 8741.17 | 0 | 0
4. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie barierek ochronnych wzdłuż drogi gminnej w m. Nowy Modlin | 13800 | 13013.4 | 94.3
5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodnika w m. Pomiechówek przy ul. Serockiej | 20000 | 0 | 0
6. | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń zajętych pod działalność OSP w Pomiechówku | 100000 | 0 | 0
7. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Pomiechówku | 80000 | 0 | 0
8. | 801 | 80104 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa pomieszczeń - utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Starym Orzechowie, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego: | 565386.98 | 33702 | 5.9609
|  |  |  | Zapiecki | 8771.2 | 7336.13 | 83.6388
|  |  |  | Wójtostwo | 9582.24 | 8014.48 | 83.6389
|  |  |  | Stare Orzechowo | 10000 | 8363.89 | 83.6389
|  |  |  | Nowe Orzechowo | 9000 | 7527.5 | 83.6389
9. | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w Pomiechówku, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego: | 24011.51 | 6937.5 | 28.8924
|  |  |  | Brody, Brody Parcele | 17000 | 37.5 | 0.22059
10. | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej we wsi Stanisławowo, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego: | 37500 | 10812.5 | 28.8333
|  |  |  | Stanisławowo | 20000 | 37.5 | 0.1875
11. | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej we wsi Nowy Modlin, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego | 37500 | 10812.5 | 28.8333
|  |  |  | Nowy Modlin | 6808.54 | 37.5 | 0.55078
12. | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej we wsi Czarnowo, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego: | 37500 | 10812.5 | 28.8333
|  |  |  | Czarnowo | 16491.07 | 37.5 | 0.2274
13. | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej we wsi Kosewko | 37500 | 10775 | 28.7333
14. | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Goławic Pierwszych w tym w ramach Funduszu Sołeckiego: | 50000 | 0 | 0
|  |  |  | Goławice Pierwsze | 20546.25 | 0 | 0
15. | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa wodociągu w m. Nowy modlin (POM) | 12000 | 12000 | 100
16. | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej | 70000 | 3444 | 4.92
17. | 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie studium wykonalności przedsięwzięcia budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pomiechówek | 56000 | 18450 | 32.9464
18. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych na terenie gminy, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego: | 30326.74 | 0 | 0
|  |  |  | Wola Błędowska | 7719.86 | 0 | 0
|  |  |  | Goławice Drugie | 12135.5 | 0 | 0
19. | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej punktów świetlnych, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego | 21699.88 | 0 | 0
|  |  |  | Pomiechówek | 12688.37 | 0 | 0
20. | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Pomiechówek | 25000 | 25000 | 100
21. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonaie projektu klubu wiejskiego (świetlicy wiejskiej) w Wymysłach, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego: | 16592.09 | 0 | 0
|  |  |  | Wymysły | 6592.09 | 0 | 0
22. | 900 | 90095 | 6050 | Ława z zadaszeniem na potrzeby sołectwa w Kikołach (Fundusz Sołecki) | 4500 | 3500 | 77.7778
23. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa zadaszenia na terenie rekreacyjno-sportowym w Szczypiornie | 4000 | 4000 | 100
24. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie chodnika przy placu zabaw w Cegielni Kosewo w tym w ramach Funduszu Sołeckiego | 8762.94 | 0 | 0
|  |  |  | Cegielnia-Kosewo | 4617.64 | 0 | 0
25. | 900 | 90095 | 6050 | Zakup siłowni zewnętrznych w m. Kikoły | 3811.86 | 3799.47 | 99.675
26. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie placu zabaw - na potrzeby punktu opieki dziennej | 5000 | 0 | 0
27. | 900 | 90095 | 6050 | Zakup wiaty i stojaków na rowery | 13200 | 13200 | 100
28. | 900 | 90095 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury technicznej nieruchomości gminnych objętych Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną , Podstrefa Pomiechówek | 150000 | 30000 | 20
29. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie części dz.nr 333 w m. Stanisławowo | 50000 | 0 | 0
30. | 921 | 92195 | 6050 | Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury | 50000 | 0 | 0
31. | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie dokumentacji boiska wielofunkcyjnego w Szczypiornie, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego: | 16000 | 0 | 0
|  |  |  | Szczypiorno | 6000 | 0 | 0
32. | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starym Orzechowie | 10000 | 0 | 0
33. | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Goławicach Pierwszych | 10000 | 0 | 0
Ogółem |  |  |  |  | 2517384.36 | 720748.42 | 28.6308