## Page1
Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 73/2018 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 28 sierpnia 2018r
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |  | Łączne nakłady finansowe | Plan 2018 | Wykonanie na 30.06.2018r |  | % wykonania
|  |  | Od | Do
1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) |  |  |  | 79031400.31 | 52 725 400,70 | 14037634.88 |  | 26.63
1.a | - wydatki bieżące |  |  |  | 4577684 | 2 030 001,00 | 1041660.56 |  | 51.32
1.b | - wydatki majątkowe |  |  |  | 74453716.31 | 50 695 399,70 | 12995974.32 |  | 25.64
1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |  |  | 72933716.31 | 50 195 399,70 | 12495974.32 |  | 24.9
1.1.1 | - wydatki bieżące |  |  |  | 0 | 0,00 | 0 |  | 0
1.1.2 | - wydatki majątkowe |  |  |  | 72933716.31 | 50 195 399,70 | 12495974.32 |  | 24.9
1.1.2.1 | Utworzenie kompleksu leśnego "Dolina Wkry w Pomiechówku" - | Urząd Gminy Pomiechówek | 2017 | 2018 | 9721185 | 5 600 184,39 | 1126069.17 |  | 20.11
1.1.2.2 | Termomoernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym: Urząd Gminy Pomiechówek, Szkoła Podstawowa w Pomiechówku, Szkoła Podstawowa w Starym Orzechowie, Klub Wiejski w Szczypiornie - | Urząd Gminy Pomiechówek | 2017 | 2018 | 6467001.83 | 624 963,83 | 61400 |  | 9.83
1.1.2.5 | Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku - | Urząd Gminy Pomiechówek | 2017 | 2018 | 9014001.88 | 6 939 001,88 | 0 |  | 0
1.1.2.6 | Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - | Urząd Gminy Pomiechówek | 2017 | 2019 | 47731527.6 | 37 031 249,60 | 11308505.15 |  | 30.54
1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |  |  |  | 0 | 0,00 | 0 |  | 0
1.2.1 | - wydatki bieżące |  |  |  | 0 | 0,00 | 0 |  | 0
1.2.2 | - wydatki majątkowe |  |  |  | 0 | 0,00 | 0 |  | 0
1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego |  |  |  | 6097684 | 2 530 001,00 | 1541660.56 |  | 61.18
1.3.1 | - wydatki bieżące |  |  |  | 4577684 | 2030001 | 1041660.56 |  | 51.61
1.3.1.1 | Wykonywanie przewozu pasażerskiego w gminie Pomiechówek w ramach regularnej zbiorowej komunikacji publicznej - | Urząd Gminy Pomiechówek | 2017 | 2018 | 1321300 | 660 650,00 | 361898.06 |  | 54.78
1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pomiechówek - odbiór odpadów komunalnych | Urząd Gminy Pomiechówek | 2017 | 2019 | 2864970 | 1 145 988,00 | 624720 |  | 54.52
1.3.1.4 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Goławic Pierwszych - utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy Pomiechówek | 2017 | 2018 | 36900 | 29 520,00 | 0 |  | 0
1.3.1.5 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Błędowo dz.ew. nr 18 - utworzenie miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy Pomiechówek | 2017 | 2018 | 14760 | 8 856,00 | 0 |  | 0
1.3.1.6 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Wola Błędowska - utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy Pomiechówek | 2017 | 2018 | 28300 | 19 810,00 | 0 |  | 0
1.3.1.7 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dlam. Pomocnia - utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy Pomiechówek | 2017 | 2018 | 30750 | 21 525,00 | 0 |  | 0
1.3.1.8 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Pomiechówek, Czarnowo, Kokoły i Nowe Orzechowo - utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy Pomiechówek | 2017 | 2018 | 16500 | 11 550,00 | 0 |  | 0
1.3.1.9 | Zastępstwo procesowe - zastępstwo procesowe | Urząd Gminy Pomiechówek | 2018 | 2019 | 118080 | 59 040,00 | 24600 |  | 41.67
1.3.1.10 | Obsługa prawna Gminy - Obsługa prawna Gminy | Urząd Gminy Pomiechówek | 2018 | 2019 | 146124 | 73 062,00 | 30442.5 |  | 41.67
1.3.2 | - wydatki majątkowe |  |  |  | 1520000 | 500 000,00 | 500000 |  | 100
1.3.2.5 | Zakup nieruchmoności obejmujących: dz.nr 137/1,1415/3, 1371/3, 1372, 1415/1, 1415/2, 1371/2 w Pomiechówku | Urząd Gminy Pomiechówek | 2016 | 2018 | 1520000 | 500 000,00 | 500000 |  | 100